## 프로젝트 플래너
WinForm Project
[5 empty] | 기간 강조 표시: | 31 |  |  | 기간 계획 | [5 empty] | 실제 시작 |  |  |  |  | % 완료 |  |  |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [7 empty] | % 완료(계획을 넘어서는)
활동 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
계획 & 역활분담 | 1 | 4 | 1
테이블 명세서 작성 | 2 | 2 | 2
ERD작성 | 2 | 2 | 2
DB구축 | 3 | 3 | 7
화면설계 | 4 | 2 | 3
클래스 다이어그램 | 4 | 2
기능구현 | 7 | 25